## Project Planner
Project Planner
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 18 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 25 sep | 02 oct | 09 oct | 16 oct | 23 oct | 30oct | 06 nov. | 13 nov. | 20 nov. | 27 nov. | 04 dec | 11 dec | 18 dec | 25 dec | 01 janv | 08 janv | 15 janv | 22 janv | 29 janv | 05 fev. | 12 fev. | 19 fev. | 26 fev. | 05 mars | 12 mars | 19 mars | 26 mars | 02 avril | 09 avril | 16 avril | 23 avril
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Recherche bibliographique | 1 | 25 | 1 | 17 | 100%
Prise en main des capteurs | 2 | 8 | 2 | 8 | 100%
>> MoCap | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
>> Accéléromètres | 4 | 4 | 4 | 4 | 100%
RVP 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
>> Tutoriel accéléromètres | 9 | 1 | 9 | 1 | 100%
Génération de trajectoires aléatoires pour réaliser une prémière synchronisation | 11 | 1 | 13 | 1 | 100%
Synchronisation des donnés générés en python | 12 | 5 | 13 |  | 30%
Comparaison des différents méthodes de synchronisation | 17 | 1 |  |  | 0%
Test de la robustesse | 19 | 1 |  |  | 0%
Enregistrement des données d’un trajectoire réelle | 20 | 1 | 11 | 1 | 50%
Synchronisation des données pour la trajectoire réelle | 21 | 2 |  |  | 0%
Analyse de la synchronisation de la trajectoire réelle | 21 | 2 |  |  | 0%
Création d’un vidéo avec les données synchronisées d’une capture | 24 | 2 |  |  | 0%
Rédaction du rapport partiel | 16 | 2 | 16 | 2 | 90%
RVP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Rédaction du Rapport Final | 25 | 6 | 0 | 0 | 0%
Révision du rapport | 29 | 2 | 0 | 0 | 0%
Validation et envoi du rapport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%